## 炒菜机系统发开进度跟踪
序号 | 阶段 | 子阶段 | 节点 | 节点输出 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间
1 | 系统架构确定、 技术栈选型、 研发环境搭建、 | 后端服务 | ActixWeb + Nginx + Mysql + Kafka + Redis + HUAWEI IOT | Web应用服务搭建 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10
2 |  |  |  | 负载均衡搭建 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10
3 |  |  |  | 数据库服务搭建 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10
4 |  |  |  | 消息队列 |  | 2025-03-11 | 2025-03-11
5 |  |  |  | 华为IOT服务接入 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12
6 |  | 前端-后台管理 | Vue + ElementUi + Antd | Ant Design Pro开源后台管理引入 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13
7 |  | 前端-微信小程序 | Uniapp + Vue | 通用开源项目引入 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13
8 | 数字化菜谱 功能研发 | 需求确认 | 需求研讨会 | 功能研发排期 |  | 2025-03-13 | 2025-03-14
9 |  | 菜品、菜谱、菜谱文件 | 菜谱提交、审核 | 安卓提交菜谱、小程序审核 |  | 2025-03-14 | 2025-03-20
10 |  |  | 下发、 | 菜谱通过IOT下发至设备 |  | 2025-03-20 | 2025-03-24
11 |  | 菜谱食材补充 | 食材库、调料库 | 相关管理功能 |  | 2025-03-20 | 2025-03-26
12 |  | 菜谱操作日志 | 完成优化后的生产资料修改 | 小程序查看下发记录、菜谱统计 |  | 2025-03-20 | 2025-03-31
13 | 系统管理相关功能 | 用户及权限 | 管理功能 | 用户新增、修改、授权 |  | 2025-04-01 | 2025-04-10
14 |  | 组织架构 | 管理功能 | 3级架构，渠道、商户、门店 |  | 2025-04-10 | 2025-04-18
15 |  | 安卓、PLC运行日志 | 管理功能 | 日志上传、下载，查看 |  | 2025-04-18 | 2025-04-30