## 里程碑
序号 | 项目名称 | 进度 | 立项 | ★总体方案评审 | ★设计评审与物料下单 | ★样机验收评审 | ★设备进场 | ★试运营总结报告 | 项目结项
1 | 门店煲仔饭 | 计划 | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 2020-08-31
|  | 实际 | 2020-06-02 | 2020-06-18

## WBS计划
序号 | 阶段 | 子阶段 | 节点 | 节点输出 | 责任人 | 状态 | 计划完成时间 | 进度
1 | 系统架构确定、 技术栈选型、 研发环境搭建、 | 后端服务 | ActixWeb + Nginx + Mysql + Kafka + Redis + HUAWEI IOT | Web应用服务搭建 |  | 已完成 | 2025-03-10 | 100%
2 |  |  |  | 负载均衡搭建 |  | 已完成 | 2025-03-10 | 100%
3 |  |  |  | 数据库服务搭建 |  | 已完成 | 2025-03-10 | 100%
4 |  |  |  | 消息队列 |  | 已完成 | 2025-03-11 | 100%
5 |  |  |  | 华为IOT服务接入 |  | 已完成 | 2025-03-12 | 100%
6 |  | 前端-后台管理 | Vue + ElementUi + Antd | Ant Design Pro开源后台管理引入 |  | 已完成 | 2025-03-13 | 100%
7 |  | 前端-微信小程序 | Uniapp + Vue | 通用开源项目引入 |  | 已完成 | 2025-03-13 | 100%
8 | 数字化菜谱 功能研发 | 需求确认 | 需求研讨会 | 功能研发排期 |  | 已完成 | 2025-03-14 | 100%
9 |  | 菜品、菜谱、菜谱文件 | 菜谱提交、审核 | 安卓提交菜谱、小程序审核 |  | 未开始 | 2025-03-20 | 0%
10 |  |  | 下发、 | 菜谱通过IOT下发至设备 |  | 未开始 | 2025-03-24 | 0%
11 |  | 菜谱食材补充 | 食材库、调料库 | 相关管理功能 |  | 未开始 | 2025-03-26 | 0%
12 |  | 菜谱操作日志 | 完成优化后的生产资料修改 | 小程序查看下发记录、菜谱统计 |  | 未开始 | 2025-03-31 | 0%
13 | 系统管理相关功能 | 用户及权限 | 管理功能 | 用户新增、修改、授权 |  | 未开始 | 2025-04-10 | 0%
14 |  | 组织架构 | 管理功能 | 3级架构，渠道、商户、门店 |  | 未开始 | 2025-04-18 | 0%
15 |  | 安卓、PLC运行日志 | 管理功能 | 日志上传、下载，查看 |  | 未开始 | 2025-04-30 | 0%

## 电控详细计划
[32 empty] | 按计划开展 |  |  |  |  | 未开始 |  |  |  |  | 延期完成时间 |  |  |  |  | 计划开始但未开始
序号 | 项目名称 SAP号 项目负责人 |  | 节点 | 节点输出 | 负责人 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工期 | 进度 | 6 | [29 empty] | 7
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 备注
1 | 煲仔饭组 | 门店煲仔饭3.0 | 方案评估 | 电控方案初稿 | 许有望 | 已完成 | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 9 | 100%
|  |  | 物料下单 | 《BOM》 | 许有望 | 已完成 | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 4 | 100% | [61 empty] | 4天的细化设计时间紧，又遇到端午3天假期，有所延期：28日下前段的，29日下后段的
|  |  | 物料跟进 | 《物料跟进表》 | 洪蒂 | 进行中 | 2020-06-26 | 2020-07-10 | 15 | 30% | [61 empty] | 10天的采购周期很紧张
|  |  | I/O设计 | 《I/O表》 | 洪蒂 | 已完成 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 5 | 100%
|  |  | 通信协议对接 | 《通信协议》 | 许有望 | 已完成 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 8 | 100%
|  |  | 原理图设计 | 《电气原理图》 | 洪蒂 | 进行中 | 2020-06-24 | 2020-07-08 | 15 | 5%
|  |  | 方案输出 | 《电气方案评审资料》 | 许有望 | 进行中 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 4 | 20% | [61 empty] | 30日开始评审资料准备
|  |  | 程序设计 | PLC程序 触摸屏程序 | 许有望 | 进行中 | 2020-06-26 | 2020-07-10 | 15 | 30%
|  |  | 电柜安装 | 电柜 | 何志权 | 未开始 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 5 | 0%
|  |  | 外围安装 | 外围 | 何志权 | 未开始 | 2020-07-12 | 2020-07-17 | 6 | 0%
|  |  | 调试 | 调试后的设备 | 许有望 | 未开始 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 9 | 0%
|  |  | 培训 | 操作手册/培训记录 | 洪蒂 | 未开始 | 2020-07-23 | 2020-07-29 | 7 | 0%

## 信息系统计划
门店煲仔饭3.0 - 软件项目推进计划
WBS | 项目名称 | 状态 | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 工期 | 责任人 | 责任部门 | 配合责任人 | 配合部门 | 进度% | 备注 | 输出支持文件 | 6月 | [7 empty] | 七月
[13 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 说明
1 | 项目立项 | 已完成 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 1 | 韦冬梅 | 研发管理部 |  |  | 100%
1.1 | 立项 | 已完成 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 1 | 韦冬梅 | 研发管理部 |  |  | 100%
2 | 产品设计 | 进行中 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 8 | 毛作远、廖声豪、杨永章 | 产品与开发部
2.1 | 通信协议对接 | 已完成 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 8 | 毛作远、廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 | 许有望 | 电控部 | 100% |  | 《通信协议》
2.2 | 软件方案设计 | 进行中 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 8 | 毛作远、廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 |  |  | 50% |  | 门店煲仔饭3.0技术方案 | [7 empty] | 缺文档 | [31 empty] | 用2.0方案
2.3 | 需求分析与设计 | 已完成 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 7 | 许宝祥 | 产品与开发部 |  |  | 100% |  | 《软件业务需求与交互流程图》 | [39 empty] | 用2.0方案
3 | 技术方案 | 未开始 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 8 | 毛作远、廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 | [44 empty] | 用2.0方案
3.1 | 数据库设计 | 进行中 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 7 | 毛作远、廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 |  |  | 50% |  | 数据库设计文档 | [6 empty] | 缺文档 | [32 empty] | 用2.0方案
3.2 | 功能接口设计 | 进行中 | 2020-06-28 | 2020-06-30 | 3 | 廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 |  |  | 50% |  | 接口设计文档 | [7 empty] | 缺文档 | [31 empty] | 用2.0方案
3.3 | 物料下单 | 已完成 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2 | 廖声豪 | 产品与开发部 |  |  | 100% |  | 《BOM清单》 | [39 empty] | 用2.0方案
3.4 | 物料跟进 | 进行中 |  |  | 10 | 廖声豪 | 产品与开发部
4 | 开发联调 | 未开始 | 2020-07-01 | 2020-07-18 | 18 | 廖声豪、杨永章 | 产品与开发部
4.1 | 调度系统开发 | 未开始 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 10 | 廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 |  |  | 0% |  | 详细设计文档
4.2 | 手机App开发 | 未开始 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 10 | 李康寿 | 产品与开发部 | 廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 | 0% |  | 详细设计文档
4.3 | 微信端开发 | 未开始 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 10 | 叶立平 | 产品与开发部 | 廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 | 0% |  | 详细设计文档
4.4 | 后台接口开发 | 未开始 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 10 | 廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 | 叶立平、李康寿 | 产品与开发部 | 0% |  | 详细设计文档
4.5 | 软件联调 | 未开始 | 2020-07-11 | 2020-07-15 | 5 | 廖声豪、杨永章、叶立平、李康寿 | 产品与开发部 |  |  | 0% |  | 软件联调报告
4.6 | 设备联调 | 未开始 | 2020-07-16 | 2020-07-18 | 3 | 廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 | 许有望 | 电控部 | 0% |  | 设备联调报告
5 | 联调测试 | 未开始 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 15 | 陈秀芳 | 产品与开发部
5.1 | 测试方案编写 | 未开始 | 2020-07-10 | 2020-07-12 | 3 | 陈秀芳 | 产品与开发部 |  |  | 0% |  | 测试方案
5.2 | 测试用例编写 | 未开始 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 | 陈秀芳 | 产品与开发部 |  |  | 0% |  | 测试用例
5.3 | 运营现场测试 | 未开始 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 7 | 陈秀芳 | 产品与开发部 | 廖声豪、杨永章、叶立平、李康寿 | 产品与开发部 | 0% |  | 用例执行结果和bug清单
5.4 | 测试报告 | 未开始 | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 7 | 陈秀芳 | 产品与开发部 |  |  | 0% |  | 测试报告
6 | 上线及培训 | 未开始 | 2020-07-23 | 2020-07-29 | 7 | 毛作远、魏韶辉、陈秀芳 | 产品与开发部
6.1 | 上线准备 | 未开始 | 2020-07-23 | 2020-07-29 | 7 | 毛作远、廖声豪、杨永章 | 产品与开发部 |  |  | 0% |  | 投产方案和步骤
6.2 | 培训资料编写 | 未开始 | 2020-07-23 | 2020-07-29 | 7 | 魏韶辉、陈秀芳、廖声豪 | 产品与开发部 |  |  | 0% |  | 操作手册
6.3 | 组织培训会议 | 未开始 | 2020-07-23 | 2020-07-29 | 7 | 魏韶辉、陈秀芳、廖声豪 | 产品与开发部 |  |  | 0% |  | 培训记录